**Harmonogram participativního rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2024**

**POČERNICKÝ MĚŠEC III**

11. 3. 2024    schválení částky 500 tis. Kč v ZMČ Praha – Dolní Počernice

16. 4. 2024    schválení Pravidel PR a vyhlášení výzvy v RMČ

22. 4. 2024    zveřejnění výzvy k podávání návrhů

22. 4.–10. 6. 2024    podávání návrhů projektů

11. 6.–18. 6. 2024    hodnocení projektů

18. 6. 2024    rozhodnutí o realizaci projektů v Radě MČ

19. 6.–21.6. 2024    informování žadatelů o projektech schválených k realizaci

24. 6. 2024    veřejné projednání – představení projektů

25. 6.–15.7. 2024    veřejné hlasování o schválených projektech

16. 7. 2024    příprava k realizaci projektů

2. 9. 2024    zahájení realizace projektů

13. 12. 2024    ukončení realizace projektů, projednání PR v ZMČ

13.12.–2.1. 2025   vyúčtování ukončených projektů

2. 1. – 30.6. 2025    rezerva pro realizaci a ukončení náročných projektů