  

**Participativní rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice 2025**

POČERNICKÝ MĚŠEC Iv

**Navrhněte svůj projekt na vylepšení prostředí, kde společně žijeme!**

**Harmonogram:**

10. 3. 2025 schválení částky 500 tis. Kč v ZMČ Praha – Dolní Počernice

15. 4. 2025 schválení Pravidel PR a vyhlášení výzvy v RMČ

22. 4. 2025 zveřejnění výzvy k podávání návrhů

22. 4.–18. 6. 2025 podávání návrhů projektů

19. 6.–23. 6. 2025 hodnocení projektů

24. 6. 2025 rozhodnutí o realizaci projektů v Radě MČ

****25. 6.- 27.6. 2025 informování žadatelů o projektech schválených k realizaci

30. 6. 2025 veřejné projednání – představení projektů

1.7.–31.8. 2025 veřejné hlasování o schválených projektech

1.9. – 31.12. 2025 příprava k realizaci projektů

1.1. 2026 zahájení realizace projektů

31. 12. 2026 ukončení realizace projektů, projednání PR v ZMČ

31. 12.–2. 1. 2027 vyúčtování ukončených projektů

2. 1. – 30. 6. 2027 rezerva pro realizaci a ukončení náročných projektů

**Celková vyčleněná částka z rozpočtu: 500 000 Kč**

**Maximální náklady pro jeden projekt: 250 000 Kč**